## 客户端开发文档
索引 | 所属列表 | 事项描述 | 记录日期
1 | 任务列表 | 文档新建 | 2015-01-09
2 | 帮助文档列表 | 文档新建 | 2015-01-09
3 | 强制性遵守规则总结 | 文档新建 | 2015-01-09

## 任务列表
任务描述 | 详细 | 完成度
网络层和事件机制基本完成，使用原来旧的系统，可能需要改动。 在具体使用的时候修改。 |  | 80%
Model层，一些基本数据类，管理类的开发。 | 待细化 | 10%
Control层，游戏逻辑的开发。 | 待细化 | 0%
View层，界面显示，场景显示，模型，特效等等。 | 待细化 | 0%

## 强制性遵守规则总结
规则简述 | 规范细则
除了view层，其他层不继承Monobehaviour | 显示和逻辑上的分离，方便代码重用和移植。做简单测试的时候，不依赖于Unity。
严格遵守MVC的结构 | 做到代码的重用。